## List
bug report清單
No. | Add Date | 類別 | APP項目 | 項目 | Bug簡介描述 | BUG正確修正內容 | Bug附件 | 酷玩修正回覆 | 回覆日期 | Bug回覆者 | Bug修正確認
1 | 2014-12-02 | 後台管理 | 動線 | 功能 | 進入後台管理點擊「旅行社管理」顯示頁面錯誤 | 請將「旅行社管理」的路徑改成以下路徑 http://54.169.174.174/index.php?ctr=sysagency&action=groupprogress 並將錯誤的畫面修正為正確畫面 | 圖片參考 | 管理員帳號和旅行社帳號會 分別看到不同的菜單和界面 | 2014-12-06
2 | 2014-12-02 | 後台管理 | 資料庫 | 功能 | 進入旅行社管理點擊「旅行社基本資料」中的欄位尚未產生數值 1.流水號欄位: 2.選擇簽約開始日期: 3.選擇簽約結束日期: 而且提交後無反應 | 請修正為以下條件 1.流水號欄位: 系統自行產生 2.選擇簽約開始日期 3.選擇簽約結束日期 | 圖片參考 | 流水號系統自動生成，現已取消輸入 簽約開始日期和結束日期已改為選擇方式綠入 點擊提交後提示保存成功信息 | 2014-12-06
3 | 2014-12-02 | 後台管理 | 新增餐廳 | 功能 | 進入餐廳管理點擊「新增餐廳」，資料輸入後提交，可於過期餐廳項目中看到此資訊，但「帳號」、「餐廳名稱」無顯示出 | 請修正為以下條件 1.帳號顯示 2.餐廳名稱顯示 | 圖片參考 | 現已可以正常顯示 | 2014-12-06
4 | 2014-12-03 | 後台管理 | 顯示 | 按鈕 | 進入後台管理點擊「旅行社基本資料」中的「續約」、「過期」所出現的項目如下 1.修改、重置密碼、停權、續約按鈕無作用 2.當項目未展開時，所顯示的還是「關閉」字樣 | 請修正為以下條件 1.修改、重置密碼、停權、續約按鈕有相應的作用 2.當項目未展開時，所顯示的修改為「展開」字樣 | 圖片參考 | 修改，重置密碼，停權，續約按鈕已修復 關閉或展開項目時的按鈕字樣已修復 | 2014-12-06
5 | 2014-12-02 | 旅行社 | 基本資料 | 功能 | 基本資料(例:天數,洲別,國家,城市)應為下拉式選單 | 請修正為下拉式選單方式 | 圖片參考
6 | 2014-12-02 | 旅行社 | 基本資料 | 輸入 | 1.輸入提交訊息之後 2.至分房資訊時 3.回點基本資料(有部分資料儲存有誤) | 基本資料輸入後,儲存資料內容,應與輸入資料相同 | 圖片參考 | 已修復 | 2014-12-06
7 | 2014-12-02 | 旅行社 | 基本資料 | 分房資訊 | 1.可否為下拉式選單 2.總計無作用 | 請修正為以下條件 1.可否為下拉式選單 2.總計無作用 | 圖片參考 | 已改為下拉方式 | 2014-12-06
8 | 2014-12-02 | 旅行社 | 基本資料 | 行程安排 | 1.輸入提交訊息之後 2.至開團說明會資料時 3.回點行程安排(資料全部消失) |  |  | 已修復 | 2014-12-06
9 | 2014-12-02 | 旅行社 | 基本資料 | 開團說明會資料 | 1.輸入提交訊息之後 2.無法查詢
10 | 2014-12-02 | 後台管理 | 新增餐廳 | 功能 | 新增餐廳提交後頁面空白無任何反應 | 新增餐廳提交後請增加『新增確認圖示』 |  | 保存成功後提示成功或失敗 | 2014-12-06
11 | 2014-12-02 | 後台管理 | 新增餐廳 | 功能 | 新增餐廳提交後沒有查詢頁面 | 新增餐廳提交後請增加『確認查詢頁面』
12 | 2014-12-02 | 後台管理 | 續約餐廳 | 功能 | 『關閉』及『展開』鍵切換 | 按展開後打開餐廳資訊，按關閉收起餐廳資訊 |  | 已修復 | 2014-12-06
13 | 2014-12-02 | 後台管理 | 續約餐廳 | 功能 | 重置密碼、修改、停權、續約鍵全部無反應 |  |  | 已修復 | 2014-12-06
14 | 2014-12-02 | 後台管理 | 過期餐廳 | 功能 | 重置密碼、修改、停權、續約鍵全部無反應 |  |  | 已修復 | 2014-12-06
15 | 2014-12-02 | 後台管理 | 續約餐廳 過期餐廳 | 客戶名稱表頭 |  | 表頭客戶名稱對應“統一編號”請修改成“餐廳名稱” | 圖片參考 | 已顯示餐廳名稱在表頭 | 2014-12-06
16 | 2014-12-03 | 後台管理 | 飯店管理 | 新增飯店 | 輸入資料時流水號不會自動顯示, 輸入選擇簽約開始,結束日期時未出現點選日期項目, 輸入完資料後,按提交鍵後,畫面一片空白,沒有反應, | 請顯示流水號 請顯示下拉式選單 出現提交完成,並進入原輸入飯店 | 圖片參考 | 已經修復 | 2014-12-06
17 | 2014-12-02 | 後台管理 | 飯店管理 | 查詢飯店 | 帳號級飯店名稱欄位資料未顯示, 若輸入不存在帳號,會產生錯誤訊息 |  | 圖片參考
18 | 2014-12-08 | 旅行社 | 開新團 | 分房資訊 | 目前是1~10所以人數少時無法輸入正確人數 | 應該修正為 0~15 才符合使用. | 圖片參考
19 | 2014-12-08 | 旅行社 | 開新團 | 行程安排 | 增加行程時 選擇[住] 使用下拉選單 | 應該為輸入框 自行輸入酒店名稱 | 圖片參考
20 | 2014-12-08 | 旅行社 | 開新團 | 基本資料 | 輸入 開團資訊 旅行社的 聯絡人是 林團控 而在旅行團進度 查詢是 變成 導遊 林團控 | 導遊 應該對應 開團說明會資料的 導遊資料的 導遊 | 圖片參考
21 | 2014-12-08 | 旅行社 | 開新團 | 行程安排 | 在輸入途中 若不慎按到[Backspace]鍵 , 會直接回到分房資訊頁面, 所輸入之行程安排之行程內容會消失掉, 如此OP會需要重新KEYIN.. 需做防呆 | 當OP不慎按到 [backspace] 系統應自動存檔 在 回到分房資訊頁面
22 | 2014-12-08 | 旅行社 | 開新團 | 開團說明會資料 | 存檔之後,有很多筆重複的團號 跟團名 應該是 不重複的 | 若有遇到重複的話 應該是要詢問 1.若資料未輸入完成有缺其一(基本資料>分房資訊>行程安排>開團說明會資料)則 繼續輸入 2.若資料已輸入健全已經完成至開團說明會資料(導遊已指定帳號已成立)則 無法修改(修改導遊除外,臨時換導遊時需要修改)
23 | 2014-12-08 | 旅行社 | 行程進度 | 旅行團進度 | 多筆相同團號重覆資料 | 一個團號只有能有一筆 部會有重複團號 團號是唯一值
24 | 2014-12-08 | 旅行社 | 行程進度 | 旅行團進度 | 預設是關閉狀態 按鈕上的文字卻是[關閉] | 應該是展開,但是目前點了按鈕沒有反應 仍無法展開
25 | 2014-12-08 | 旅行社 | 行程進度 | 歷史查詢 | 上面欄框無查詢功能 | 模糊查詢與完全查詢模式 EX:導遊林先生 於模糊查詢條件為[林] = 導遊資料 與[林]全秀出來 完全比對查詢為[林先生] = 導遊資料 與[林先生]全秀出來
26 | 2014-12-09 | 後台管理 | 所有操作介面 | 介面優化 | 方便使用者了解身處何處 | 將標示的三塊區域固定,方便操作 | 参考圖片
27 | 2014-12-09 | 旅行社 | 安排行程 | 介面優化 | 輸入行程在第幾天,能明顯標示出第幾天 |  | 參考圖片
28 | 2014-12-09 | 旅行社 | 安排行程 | 介面優化 | 若不慎多輸入行程;增加了天數,無法刪除多增加的天數 |  | 參考圖片
29 | 2014-12-09 | 導遊意外通報 |  |  |  |  | 參考圖片
60 | 2014-12-08 | 導遊 | 訂餐 | 請訂餐 搜索餐廳 餐廳表列 | 目前秀 餐廳名稱 電話 地址 營業時間 公休時間 | 只需要秀 餐廳名稱 電話 地址
61 | 2014-12-08 | 導遊 | 訂餐 | 訂餐資訊 | 1.需追加用餐時間 2.人數的 + - 目前是 加減1單位 3.餐標得 + - 目前是 加減1單位 4.注意事項 如圖.. 分成兩區塊 第一區 需要輸入人數, 第二區 為複選區 | 1.需追加用餐時間 用按鈕方式選擇 午餐:[11:00] [11:30] [12:00] [12:30] [13:00] [13:30] 晚餐:[17:00] [17:30] [18:00] [18:30] [19:00] [19:30] 2.人數的 + - 人數應該帶入 開團資訊的人數 , 加減1單位 是這正確的 ,但是 + - 的按鈕 請放大些 3.餐標的 + - 預設請由500改成150 , 目前是 加減1單位 請修正成50, 但是 + - 的按鈕 請放大些 4.注意事項 請參照 附圖 | 圖片參考
62 | 2014-12-08 | 導遊 | 訂餐 | 訂餐資訊 | 輸入完 注意事項 最下面的 確認訂餐 只剩下 藍色按鈕一半 | 確定訂餐 按鈕 全部顯示(建議 在按鈕下方 留些空白 以免被 天地的地覆蓋到) | 圖片參考
63 | 2014-12-08 | 導遊 | 訂餐 | 訂餐主頁 | 訂餐成功後 餐廳名稱仍然顯示: NULL | 應該顯示 訂餐成功的 餐廳名稱 | 圖片參考 | 需要重新下單，才能看到修復後的效果
64 | 2014-12-08 | 導遊 | 訂餐 | 訂餐主頁 | 上傳收據後 收據上傳仍然顯示: 為上傳 | 應該顯示 上傳收據成功後的 收據已上傳狀態 若收據已上傳 該狀態 應該是以下兩選項(以防付款出錯可以重新付款): 1.重新付款[即原<選擇付款>] 2.上傳收據
65 | 2014-12-08 | 導遊 | 訂餐 | 訂餐主頁 | 當導遊訂餐受到 餐廳 拒絕時 目前 狀態欄 無反應更新 | 當導遊訂餐受到 餐廳 拒絕時 導遊 訂餐狀態要由[已訂餐未確認] 變成為 [已訂餐被拒絕:(帶入拒絕理由)
66 | 2014-12-08 | 餐廳 | 新進訂單 | 拒絕 | 當餐廳 勾選拒絕理由(餐廳目前是顯示 理由1 2 3….ETC ) | 當餐廳 勾選拒絕理由(餐廳目前拒絕的理由有四種 1.暫停營業, 2.預約餐別已客滿, 3.預約日期已客滿, 4.其他 )
67 | 2014-12-08 | 餐廳 | 新進訂單 | 拒絕 | 當餐廳 勾選拒絕理由完成 拒絕作業 該筆資料 即不存在於 新進訂單中 (目前作業的流程是正確的 特此確認清楚) | 當餐廳 勾選拒絕理由完成 拒絕作業 該筆資料 即不存在於 新進訂單中
68 | 2014-12-08 | 餐廳 | 新進訂單 | 接受 | 當餐廳 選擇 接受後 該筆 訂餐 即消失 | 當餐廳 選擇 接受後 該筆 訂餐 不能消失 必須 該筆訂餐訂單 直到用餐結束 付款完成後 才可以消失
69 | 2014-12-08 | 導遊 餐廳 | 訂餐資訊 新進訂單 | 重新訂餐 取消/接受/拒絕 | 導遊訂餐成功且餐廳已接受[已訂餐已確認]時， 因為天災意外情況需要重新訂餐時，以下為動線步驟 | 1.<<導遊APP>>重新訂餐，訂餐成功[已訂餐未確認] 2.導遊原訂餐<<餐廳APP>>新進訂單-狀態[取消], 點選得知[導遊取消訂單]-[確認]後-訂單於新進中消失 3.導遊重新訂餐<<餐廳APP>>新進訂單-接受訂單,此時更新<<導遊APP>>訂餐資訊[已訂餐已確認] 4.導遊重新訂餐<<餐廳APP>>新進訂單-拒絕訂單:預約餐別已客滿, 此時更新<<導遊APP>>訂餐資訊[已訂餐被拒絕:預約餐別已客滿] - 導遊重新訂餐

## No1
回總表
| 正確連結 | http://54.169.174.174/index.php?ctr=sysagency&action=groupprogress
正確畫面
錯誤畫面
正確畫面

## No2
回總表

## No3
回總表

## No4
回總表
紅色框中點擊都無作用
當項目關閉時，呈現的文字修改為「展開」

## No5
回總表
正確畫面
錯誤畫面
正確畫面

## No6
回總表
1. 原輸入資料
2. 儲存訊息後至分房資訊時,回點基本資料(有部分資料儲存有誤)

## No7
回總表

## No8
回總表
| 正確連結 | http://54.169.174.174/index.php?ctr=syshotel&act=edit
正確畫面

## No9
回總表

## No10
回總表
表頭稱號修正為與
「餐廳名稱」對應

## No11
回總表
請修正為0到15的選項

## No12
回總表
請修正為0到15的選項

## No13
回總表

## No14
回總表

## No15
回總表

## No16
回總表

## No64
回總表
第一區輸入 需加入欄位輸入人數
素食5人
回民5人
穆斯林5人
粥3人
第二區輸入 可複選
重鹹 重油 重辣 勿糖 勿辣 備公筷洗碗水 麵食

## No65
回總表

## No66
回總表