## List
bug report清單
No. | Add Date | 類別 | APP項目 | 項目 | Bug簡介描述 | BUG正確修正內容 | Bug附件 | 酷玩修正回覆 | 回覆日期 | Bug回覆者 | Bug修正確認
1 | 2014-12-02 | 後台管理 | 動線 | 功能 | 進入後台管理點擊「旅行社管理」顯示頁面錯誤 | 請將「旅行社管理」的路徑改成以下路徑 http://54.169.174.174/index.php?ctr=sysagency&action=groupprogress 並將錯誤的畫面修正為正確畫面 | 圖片參考
2 | 2014-12-02 | 後台管理 | 資料庫 | 功能 | 進入旅行社管理點擊「旅行社基本資料」中的欄位尚未產生數值 1.流水號欄位: 2.選擇簽約開始日期: 3.選擇簽約結束日期: 而且提交後無反應 | 請修正為以下條件 1.流水號欄位: 系統自行產生 2.選擇簽約開始日期 3.選擇簽約結束日期 | 圖片參考
3 | 2014-12-02 | 後台管理 | 新增餐廳 | 功能 | 進入餐廳管理點擊「新增餐廳」，資料輸入後提交，可於過期餐廳項目中看到此資訊，但「帳號」、「餐廳名稱」無顯示出 | 請修正為以下條件 1.帳號顯示 2.餐廳名稱顯示 | 圖片參考
4 | 2014-12-03 | 後台管理 | 顯示 | 按鈕 | 進入後台管理點擊「旅行社基本資料」中的「續約」、「過期」所出現的項目如下 1.修改、重置密碼、停權、續約按鈕無作用 2.當項目未展開時，所顯示的還是「關閉」字樣 | 請修正為以下條件 1.修改、重置密碼、停權、續約按鈕有相應的作用 2.當項目未展開時，所顯示的修改為「展開」字樣 | 圖片參考
5 | 2014-12-02 | 旅行社 | 基本資料 | 功能 | 基本資料(例:天數,洲別,國家,城市)應為下拉式選單 | 請修正為下拉式選單方式 | 圖片參考
6 | 2014-12-02 | 旅行社 | 基本資料 | 輸入 | 1.輸入提交訊息之後 2.至分房資訊時 3.回點基本資料(有部分資料儲存有誤) | 基本資料輸入後,儲存資料內容,應與輸入資料相同 | 圖片參考
7 | 2014-12-02 | 旅行社 | 基本資料 | 分房資訊 | 1.可否為下拉式選單 2.總計無作用 | 請修正為以下條件 1.可否為下拉式選單 2.總計無作用 | 圖片參考
8 | 2014-12-02 | 旅行社 | 基本資料 | 行程安排 | 1.輸入提交訊息之後 2.至開團說明會資料時 3.回點行程安排(資料全部消失)
9 | 2014-12-02 | 旅行社 | 基本資料 | 開團說明會資料 | 1.輸入提交訊息之後 2.無法查詢
10 | 2014-12-02 | 後台管理 | 新增餐廳 | 功能 | 新增餐廳提交後頁面空白無任何反應 | 新增餐廳提交後請增加『新增確認圖示』
11 | 2014-12-02 | 後台管理 | 新增餐廳 | 功能 | 新增餐廳提交後沒有查詢頁面 | 新增餐廳提交後請增加『確認查詢頁面』
12 | 2014-12-02 | 後台管理 | 續約餐廳 | 功能 | 『關閉』及『展開』鍵切換 | 按展開後打開餐廳資訊，按關閉收起餐廳資訊
13 | 2014-12-02 | 後台管理 | 續約餐廳 | 功能 | 重置密碼、修改、停權、續約鍵全部無反應
14 | 2014-12-02 | 後台管理 | 過期餐廳 | 功能 | 重置密碼、修改、停權、續約鍵全部無反應
15 | 2014-12-02 | 後台管理 | 續約餐廳 過期餐廳 | 客戶名稱表頭 |  | 表頭客戶名稱對應“統一編號”請修改成“餐廳名稱” | 圖片參考
16 | 2014-12-03 | 後台管理 | 飯店管理 | 新增飯店 | 輸入資料時流水號不會自動顯示, 輸入選擇簽約開始,結束日期時未出現點選日期項目, 輸入完資料後,按提交鍵後,畫面一片空白,沒有反應, | 請顯示流水號 請顯示下拉式選單 出現提交完成,並進入原輸入飯店 | 圖片參考
17 | 2014-12-02 | 後台管理 | 飯店管理 | 查詢飯店 | 帳號級飯店名稱欄位資料未顯示, 若輸入不存在帳號,會產生錯誤訊息 |  | 圖片參考

## No1
回總表
| 正確連結 | http://54.169.174.174/index.php?ctr=sysagency&action=groupprogress
正確畫面
錯誤畫面
正確畫面

## No2
回總表

## No3
回總表

## No4
回總表
紅色框中點擊都無作用
當項目關閉時，呈現的文字修改為「展開」

## No5
回總表
正確畫面
錯誤畫面
正確畫面

## No6
回總表
1. 原輸入資料
2. 儲存訊息後至分房資訊時,回點基本資料(有部分資料儲存有誤)

## No7
回總表

## No8
回總表
| 正確連結 | http://54.169.174.174/index.php?ctr=syshotel&act=edit
正確畫面

## No9
回總表

## No10
回總表
表頭稱號修正為與
「餐廳名稱」對應